«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Дворца школьников

им.М.М.Катаева

Ерубаева А.Ж.

___________________

ПОЛОЖЕНИЕ

о реализации областного проекта

«Аллея педагогической славы»

посвященный памяти В.В. Коломеец

- ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Как говорил Калинин: Государство, народ доверяют учителям детей, то есть людей в таком возрасте, когда на них легче всего оказывать влияние, доверяют им выращивание, развитие, формирование молодого поколения, то есть свою надежду и свое будущее. Это - огромное доверие, которое возлагает на учителей великую ответственность.

Идея открытия на территории города Павлодар Аллеи педагогической славы принадлежит  активистам детско-юношеской ассоциации лидеров-старшеклассников «ЛиД», презентация которой прошла весной 2011 года.

Временные рамки проекта: 2014-2015 учебный год

Проект будет состоять из 2 больших этапов.

Первый этап проходит в течение октября по декабрь 2014 года, в эти сроки будет собираться материал, который до 5 января 2015 года будет систематизирован в единый сборник.

Вторым этапом проекта будет конкурс на лучшую обложку информационно-методического сборника проекта Аллея педагогической славы.

- ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Сбор материала для информационно-методического сборника и создание аллеи педагогической славы на территории города Павлодар.

- ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Работа над созданием банка данных информации;

- Выпуск информационно-методического сборника проекта;

- Презентация информационно-методического сборника проекта

- ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

Областной Дворец школьников им. М.М. Катаева, отдел по развитию детского массового движения

- УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Образовательные учреждения Павлодарской области

- УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

25.09.14 – старт проекта «Аллея педагогической славы» в рамках Областного семинара для координаторов детского движения и вожатых «Организация внеурочной деятельности учащихся в рамках областной программы развития детского движения «Жас Ұлан» (заочно)

05.01.15 – презентация систематизированного материала проекта (заочно)

08.01.15 – старт конкурса в рамках проекта «Аллея педагогической славы» на лучший макет обложки сборника (заочно)

23.04.15 – презентация макетов 11.00 (заочно)

19.05.15 – презентация информационно-методического сборника проекта «Аллея педагогической славы»

Образовательным учреждениям необходимо подать заявку на участие, по форме:

Заявка на участие в проекте «Аллея педагогической славы»

| школа | Ф.И.О. | Контактные данные |
| --- | --- | --- |

Заявки присылаются по электронной почте: shtab-pavlodar@mail.ru или областной Дворец школьников им. М.М. Катаева (1мая 27), кабинет 228, тел: 32-85-06.