ПОЛОЖЕНИЕ

проекта  «ПРОдвижение» (школа социального успеха)

Цели: Выявление, развитие лидерских качеств и раскрытие творческих способностей среди подростков неохваченных деятельностью в организациях дополнительного образования.

Задачи:

- создание условий для организации разнообразной по содержанию деятельности, направленной на поиск и обучение лидеров;

- раскрытие потенциальных возможностей подростков, которые позволяют стать лидерами в избранной ими сфере деятельности;

- активизация внеурочной, внеклассной работы в детско-юношеских коллективах, объединениях;

- вовлечение детей и подростков в активные формы гражданско-патриотического  воспитания.

Участники: учащиеся школ 5-9 классов всех типов школ, подростков неохваченных деятельностью в организациях дополнительного образования.

Организаторы: методический отдел Дворца школьников им.М.М.Катаева при поддержке управления образования Павлодарской области, ОО «Областная детско-юношеская организация «Жас Ұлан».

Реализаторы проекта: вожатые школ, координаторы районных и городских детско-юношеских организаций.

Сроки проведения:

Проект «Мой новый мир» является долгосрочным проектом и реализуется с ноября 2013 года по апрель 2014 год.

Этапы проекта:

| этап |  | цель | содержание | сроки | реализация | Планируемый охват |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольно-диагностический | Выявление способностей и склонностей подростков к лидерству, организационным и коммуникационным делам. | Психологическая диагностика методиками: «Лидер», «Эффективность лидера», «Диагностика лидерских способностей». | ноябрь | На местах, обработка результатов, анализ на базе Дворца школьников им.М.Катаева | 500 |
| 2 | Теоретический | Актуализация проблемы, постановка целей и задач, усвоение основных понятий. | «Лидер. Кто он?» дискуссия. | декабрь | на местах | 400 |
|  |  |  | «Научиться успеху можно!» круглый стол с активным обсуждением и проблемно-диалогическими методами обучения. |  | Дворец школьников им.М.Катаева | 40 |
| 3 | Практико-теоретический | Освоение основных теоретических знаний и закрепление их в активной и практической форме. | «Лидерство - это стиль жизни под девизом: «Если не я; то кто?» лидер-час. | январь февраль | на местах | 400 |
|  |  |  | «Школа социального успеха» семинар с ролевыми, деловыми и проблемными играми, упражнениями. |  | Дворец школьников им.М.Катаева | 60 |
| 4 | Деятельностно- поведенческий | Проявление личностных качеств, приобретенных знаний и умений, отработка практических навыков и осуществление самостоятельной отчетной деятельности. | «Сколько весит личность?» тренинги лидерских качеств. | февраль март | на местах, Дворец школьников им.М.Катаева | 500 |
| 5 | Финал |  | Фестиваль «Созвездие лидеров». | апрель | Дворец школьников им.М.Катаева | 70 |
| общий охват: |  |  |  |  |  | 1970 |

Условия, определяющие победителей: в ходе реализации проекта будет вестись рейтинг, среди участников проекта.

Награждение:

Подведение итогов проекта «Мой новый мир» (школа социального успеха) пройдет в рамках фестиваля «Созвездие лидеров», который пройдет на базе Дворца школьников им.М.М.Катаева. Жюри определит  лауреатов проекта (40% от общего количества участников).

Ожидаемый результат:

- Создание прочного и стабильного актива областной детско-юношеской организации.

- Вовлечение детей и подростков в активные формы гражданско-патриотического  воспитания.

Петрович О.В.