Проект  «Профи - time»

Руководитель проекта: Хуако В.Г., методист Дворца школьников им. М.М.Катаева

Проблема:

Трудности профессионального самоопределения старшеклассников.

Сроки реализации проекта:

Октябрь 2013 г. – апрель 2014 г.

Цель:

Формирование самоопределения старшеклассников, обеспечение прав подростков на профессиональную самореализацию. Социальная адаптация подростков из социально – незащищённых категорий населения.

Задачи:

- Оказание помощи учащимся школ в целенаправленном и осознанном выборе профессий. Расширение знаний о профессиях.

- Популяризация и повышение престижа профессий, востребованных на рынке труда Павлодарской области.

- Привлечение  наибольшего количества заинтересованных лиц к комплексной профориентационной работе.

Актуальность проекта

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым молодым человеком. От того, отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, является ли востребованной на рынке труда, дает ли возможности для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь. Сделать единственно правильный выбор, реализовать себя в изменяющихся социально – экономических условиях весьма сложно. Проблема выбора профессии является непростым испытанием как для учащихся, так и для их родителей.

В настоящее время проблема молодежи на рынке труда Павлодарской области остается крайне серьезной. Слабое знание мира профессий и ситуации на рынке труда, выбор профессии на «авось» нередко приводят молодежь в ряды безработных, а впоследствии и в ряды правонарушителей.

С точки зрения государственных интересов, профориентационная работа с молодежью становится сегодня основой для развития кадрового потенциала всей страны.

Программа проекта позволит дать подросткам масштабное и ясное представление о различных возможностях современного образования, определить четкую траекторию профессионального развития.

Целевая группа.

Проект «Время выбирать» рассчитан на подростков и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет.

Участники проекта:

- Павлодарский областной Дворец школьников им. М.М. Катаева.

- Средне-специальные учебные заведения г. Павлодара.

- Средние общеобразовательные школы г. Павлодара.

- Общественные молодежные организации.

Этапы реализации проекта.

Подготовительный этап.

1.Заключение Соглашения о сотрудничестве в рамках реализации проекта

«Время выбирать» с Центром занятости  молодёжи, Центром занятости  населения, Управлением образования, Управлением  молодежной политики, Управлением внутренней политики, средне-специальными учебными заведениями  и школами города.

2.Разработка плана мероприятий проекта.

Основной этап.

- Анкетирование учащихся школ города.

- Проведение мероприятий по плану.

Этап подведения итогов.

- Создание электронной базы данных учебных заведений и предприятий Павлодарской области.

- Сборник материалов по итогам проекта «Профи - time».

Научно-методическое обеспечение.

Нормативно-правовое регулирование занятости и трудоустройства в Республики Казахстан:

- Конституция Республики Казахстан.

- Трудовой  Кодекс Республики Казахстан,

- «Закон о занятости населения  в Республики Казахстан»

- Указ Президента Республики Казахстан «О дополнительных мерах по защите трудовых прав населения».

Основные мероприятия проекта.

| № | Мероприятие | Дата | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круглый стол «Вместе думать о будущем» (школы, колледжи, предприятия, родители) | Ноябрь 2013г | Дворец школьников | Хуако В.Г. |
| 2 | Размещение информации о ходе проекта на сайте Дворца школьников им М.М. Катаева, в газете «Сенің әлемің - Твой мир», телепередаче «Дубль-2», радиопередачах «Пинг-Понг», «Жас тілші» | Ноябрь - апрель | Дворец школьников | Хуако В.Г. Вайберт Е.В. Кибатова С.Б. Даирбаев Д.Б. |
| 3 | Консультационный пункт «Точка опоры» | Ноябрь - апрель | Дворец школьников | Психологи учебных заведений |
| 4 | Анкетирование «Я хочу быть» (диагностика профессиональных предпочтений) | Декабрь 2013г. | Школы города | ЗДВР школ |
| 5 | Презентация средне-специальных учебных заведений (колледжей) «Пропуск в профессию» | Январь 2014г. | Дворец школьников | Хуако В.Г. ЗДВР колледжей |
| 6 | Экскурсии на предприятия города «Шаг в профессию» | Январь | Предприятия города | Хуако В.Г. |
| 7 | Встреча с заслуженными работниками города, выпускниками профлицеев, колледжей, «Формула успеха» | Февраль | Дворец школьников | Хуако В.Г. |
| 8 | Встреча с семейными династиями «Профессия моей семьи» | Март | Дворец школьников | Хуако В.Г., профсоюзы предприятий |
| 9 | Конкурс «Моя карьера» | Апрель | Дворец школьников | Хуако В.Г., ЗДВР школ и колледжей |

Ожидаемые результаты:

- Создание условий для профессионального самоопределения выпускников.

- Повышение престижа индустриальных профессий в молодежной среде.

- Использование материалов проекта в школах города и области.

- Помощь учащимися городских и сельских  школ при выборе профессии через  информацию сайта Дворца школьников им М.М. Катаева, газеты «Сенің әлемің - Твой мир», телепередачи «Дубль-2», радиопередач «Пинг-Понг», «Жас тілші».

- Участие не менее 2000 старшеклассников в различных мероприятиях проекта.